Согласовано Утверждено Руководитель экспертной группы по общественной постановлением главы экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта МО «Гергебильский район» в МО «Гергебильский район» №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_2015г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г

**Дорожная карта**

**по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Гергебильский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Стандарта** |   |   |   | **Ответственный за исполнение требования** |
| **Заявленный регионом статус исполнения требования** |  |
|   | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе |
| **№№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **1.** | **Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| **Выполнено частично/полностью.**  |
| 1.1 | Разработка проекта инвестиционной стратегии МО «Гергебильский район» до 2020 года | Разработка проекта | **23.06.2015** | **01.08.2015** | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 |
| 1.2. | Принятие постановления Главы МО "Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года"  | Принято постановление Главы муниципального образования  | **03.08.2015** | **31.08.2015** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой МО инвестиционной стратегии МО до 2020 года" | Протокол рабочей (экспертной) группы | **01.09.2015** | **18.09.2015** | Руководитель рабочей (экспертной ) группы |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020года» | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан  | **21.09.2015** | **12.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **2.** | **Ежегодное обращение Главы администрации МО « Гергебильский район" «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации МО « Гергебильский район»**  | Глава МО « Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| **Выполнено частично/полностью**  |
| 2.1. | Доработка материалов Послания | Проведится доработка материалов Послания  | **01.07.2015** | **31.07.2015** | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 |
| 2.2 | Обращение главы МО с инвестиционным посланием  | Тезисы выступления | **03.08.2015** | **31.08.2015** | Глава МО « Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации МО «Инвестиционный климат МО» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации МО». | Протокол рабочей (экспертной) группы | **01.09.2015** | **18.09.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации МО «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования."  | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан  | **21.09.2015** | **12.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **3.** | **Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципальном образования.** | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Маликов А.Ш. |
| **Выполнено частично/полностью**  |
|
| 3.1. | Доработка сайта администрации муниципального образования | Проводится доработка  | **23.06.2015** | **03.08.2015** | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Маликов А.Ш23-286 |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | Протокол рабочей (экспертной ) группы | **04.08.2015** | **24.08.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **25.08.2015** | **25.09.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **4.** | **Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования**  | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М.  |
| **Выполнено частично/полностью.** |
| 4.1. | Доработка программы социально - экономического развития МО и принятие постановления о внесении изменений в программу социально-экономического развития | Принятие решения Собрания депутатов | **23.06.2015** | **10.08.2015** | Собрание депутатов МО «Гергебильский район» 23-459Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." |  Протокол рабочей (экспертной) группы | **11.08.2015** | **11.09.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **14.09.2015** | **12.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **5.** | **Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МО**  | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М.23-368 |
| **Не выполнено**  |
| 5.1 | Разработка проекта изменений в нормативно-правовые акты | Разработка проекта изменений в нормативно-правовые акты | **25.06.2015** | **21.08.2015** | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 |
| 5.2. | Принятие и внесение изменений в нормативно - правовые акты  | Принятие решения Собрания депутатов | **21.08.2015** | **31.08.2015** | Собрание депутатов МО «Гергебильский район» |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. "  | Протокол рабочей ( экспертной) группы | **01.09.2015** | **21.09.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 5.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. " | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **22.09.2015** | **30.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **6.** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования.** | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М.23-368 |
| **Выполнено**  |
| 6.1. | Принятие Постановления Главы муниципального образования РД "О создании Совета (или иного органа ) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования." | Принято Постановление Главы МО | **22.06.2015** | **24.07.2015** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образовании». | Протокол рабочей (экспертной) группы | **27.07.2015** | **17.08.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта « Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образовании». | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **18.08.2015** | **10.09.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **7.** | **Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| **Выполнено.**   |
| 7.1. | Формирование Плана объектов инфраструктуры | Доработанный План | **22.06.2015** | **07.08.2015** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании." | Протокол рабочей (экспертной) группы | **10.08.2015** | **17.08.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **18.08.2015** | **10.09.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **8.** | **Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| **Выполнено частично/полностью.**  |
| 8.1 | Разработка инвестиционного паспорта МО | Разработка инвестиционного паспорта МО | **22.06.2015** | **03.08.2015** | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 |
| 8.2. | Принятие Постановления Главы МО "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования" | Принято Постановление МО | **04.08.2015** | **07.08.2015** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования"  | Протокол рабочей (экспертной) группы | **10.08.2015** | **03.09.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 8.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта"Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования"  | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **04.09.2015** | **03.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **9.** | **Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.23-200 |
| **Выполнено частично/полностью.**  |
| 9.1. | Проведение регламентации всех услуг | Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам | **22.06.2015** | **28.08.2015** | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М.  23-368 |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"  | Протокол рабочей (экспертной) группы | **31.08.2015** | **28.09.2015.** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"  | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **29.09.2015** | **28.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **10.** | **Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации МО, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М. 23-200 |
| **Выполнено частично/полностью.**  |
| 10.1. | Создание канала прямой связи  | Создание "горячей линии" ,электронной приемной на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной деятельности. | **22.06.2015** | **20.07.2015** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.23-200 |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" |  Протокол рабочей (экспертной) группы | **21.07.2015** | **10.08.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **11.08.2015** | **31.08.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| **11.** |  **Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.** | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М." 23-200 |
| **Выполнено частично/полностью.**  |
| 11.1. | Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников | Прохождение обучения | **22.06.2015** | **30.09.2015** | Управделами Сулейманов А.Д. 23-246 |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | Протокол рабочей (экспертной) группы | **30.09.2015** | **20.10.2015** | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | **20.10.2015** | **30.10.2015** | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |