Согласовано Утверждено Руководитель экспертной группы по общественной постановлением главы экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта МО «Гергебильский район» в МО «Гергебильский район» №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_2015г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г

**Дорожная карта**

**по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Гергебильский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Стандарта** |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | **Ответственный за исполнение требования** |
| **Заявленный регионом статус исполнения требования** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№№** | **Этап реализации** | | | **Результат этапа** | | | **Дата начала** | | | | | **Дата окончания** | | | | | **Ответственный за этап реализации** | | |
| **1.** | **Утверждение Главой муниципального образования Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.** | | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проекта инвестиционной стратегии МО «Гергебильский район» до 2020 года | | Разработка проекта | | | | | **23.06.2015** | | | | **01.08.2015** | | | | | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 | | |
| 1.2. | Принятие постановления Главы МО "Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года" | | Принято постановление Главы муниципального образования | | | | | **03.08.2015** | | | | **31.08.2015** | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой МО инвестиционной стратегии МО до 2020 года" | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | | | **01.09.2015** | | | | **18.09.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной ) группы | | |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение Главой муниципального образования инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020года» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | | **21.09.2015** | | | | **12.10.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | |
| **2.** | **Ежегодное обращение Главы администрации МО « Гергебильский район" «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации МО « Гергебильский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО « Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | |
| **Выполнено частично/полностью** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доработка материалов Послания | | Проведится доработка материалов Послания | | | | | **01.07.2015** | | | | **31.07.2015** | | | | | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 | | |
| 2.2 | Обращение главы МО с инвестиционным посланием | | Тезисы выступления | | | | | **03.08.2015** | | | | **31.08.2015** | | | | | Глава МО « Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации МО «Инвестиционный климат МО» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации МО». | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | | | **01.09.2015** | | | | **18.09.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы администрации МО «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования." | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | | **21.09.2015** | | | | **12.10.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | |
| **3.** | **Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципальном образования.** | | | | | | | | | | | | | | | | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Маликов А.Ш. | | |
| **Выполнено частично/полностью** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1. | Доработка сайта администрации муниципального образования | | Проводится доработка | | | | | **23.06.2015** | | | | **03.08.2015** | | | | | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Маликов А.Ш  23-286 | | |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | | Протокол рабочей (экспертной ) группы | | | | | **04.08.2015** | | | | **24.08.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | | **25.08.2015** | | | | **25.09.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | |
| **4.** | **Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М. | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доработка программы социально - экономического развития МО и принятие постановления о внесении изменений в программу социально-экономического развития | | | Принятие решения Собрания депутатов | | | | **23.06.2015** | | | | **10.08.2015** | | | | | Собрание депутатов МО «Гергебильский район»  23-459  Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 | | |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | | **11.08.2015** | | | | **11.09.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | **14.09.2015** | | | | **12.10.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | |
| **5.** | **Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МО** | | | | | | | | | | | | | | | | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М.  23-368 | | |
| **Не выполнено** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка проекта изменений в нормативно-правовые акты | | | Разработка проекта изменений в нормативно-правовые акты | | | | **25.06.2015** | | | | **21.08.2015** | | | | | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 | | |
| 5.2. | Принятие и внесение изменений в нормативно - правовые акты | | | Принятие решения Собрания депутатов | | | | **21.08.2015** | | | | **31.08.2015** | | | | | Собрание депутатов МО «Гергебильский район» | | |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. " | | | Протокол рабочей ( экспертной) группы | | | | **01.09.2015** | | | | **21.09.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | |
| 5.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. " | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | **22.09.2015** | | | | **30.10.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | |
| **6.** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | | | | Зам. главы администрации МО «Гергебильский район» Омаров Н.М.  23-368 | | |
| **Выполнено** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Принятие Постановления Главы муниципального образования РД "О создании Совета (или иного органа ) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования." | | | Принято Постановление Главы МО | | | **22.06.2015** | | | | **24.07.2015** | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образовании». | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | **27.07.2015** | | | | **17.08.2015** | | | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта « Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образовании». | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | **18.08.2015** | | | | **10.09.2015** | | | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |
| **7.** | **Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании.** | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| **Выполнено.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Формирование Плана объектов инфраструктуры | | | Доработанный План | | | | **22.06.2015** | | | | | **07.08.2015** | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании." | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | | **10.08.2015** | | | | | **17.08.2015** | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании" | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | **18.08.2015** | | | | | **10.09.2015** | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |
| **8.** | **Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разработка инвестиционного паспорта МО | | | | Разработка инвестиционного паспорта МО | | | **22.06.2015** | | | | | **03.08.2015** | | | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М. 23-368 | | | |
| 8.2. | Принятие Постановления Главы МО "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования" | | | | Принято Постановление МО | | | **04.08.2015** | | | | | **07.08.2015** | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования" | | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | **10.08.2015** | | | | | **03.09.2015** | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 8.4. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта"Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования" | | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | **04.09.2015** | | | | | **03.10.2015** | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |
| **9.** | **Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.** | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Проведение регламентации всех услуг | | | | Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам | | | | | **22.06.2015** | | | | **28.08.2015** | | Нач. управ.муниц.имущ. и отдела экономики Алимирзаев А.М.  23-368 | | | |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | | | **31.08.2015** | | | | **28.09.2015.** | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | | | **29.09.2015** | | | | **28.10.2015** | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |
| **10.** | **Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации МО, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.** | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Создание канала прямой связи | | | | | Создание "горячей линии" ,электронной приемной на официальном сайте муниципального образования в специализированном разделе об инвестиционной деятельности. | | **22.06.2015** | | | | | | **20.07.2015** | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М.  23-200 | | | |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | | | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | **21.07.2015** | | | | | | **10.08.2015** | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | | | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | **11.08.2015** | | | | | | **31.08.2015** | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |
| **11.** | **Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.** | | | | | | | | | | | | | | | Глава МО «Гергебильский район» Малачилов Р.М."  23-200 | | | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников | | | | | Прохождение обучения | | | **22.06.2015** | | | | **30.09.2015** | | | Управделами Сулейманов А.Д.  23-246 | | | |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | | | | | Протокол рабочей (экспертной) группы | | | **30.09.2015** | | | | **20.10.2015** | | | Руководитель рабочей (экспертной) группы | | | |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | | | | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | | | **20.10.2015** | | | | **30.10.2015** | | | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | | | |