Регламент

по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Республики Дагестан.

# Общие положения

Настоящий Регламент разработан в соответствии с подпунктом «2» пункта 9 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата от 18 ноября 2014 года № 16/1-02.

Настоящий Регламент описывает мероприятия, роли и состав участников процесса внедрения Стандарта в муниципальных образованиях и городских округах Республики Дагестан (далее – Стандарт).

Внедрение Стандарта осуществляется на основании настоящего Регламента и в соответствии с поручением Главы Республики Дагестан, данным в ходе заседания Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата 18 ноября 2014 года.

# Субъекты и стадии процесса внедрения Стандарта

  - Субъектами процесса внедрения Стандарта являются:

- Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан;

- Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан;

- Экспертные группы.

  - Процесс внедрения Стандарта состоит из следующих основных этапов:

  - Подготовительный этап;

  - Этап разработки и утверждения Дорожной карты;

  - Этап реализации (выполнения) мероприятий Дорожной карты;

  - Этап экспертизы внедрения Стандарта;

# Последовательность процесса внедрения Стандарта

## Подготовительный этап

На подготовительном этапе внедрения Стандарта осуществляется формирование Экспертной группы в муниципальном образовании, а также назначаются ответственные за внедрение Стандарта сотрудники со стороны Министерства промышленности, торговли инвестиций Республики Дагестан.

### Формирование Экспертной группы

- Администрация муниципального образования в установленном порядке в соответствии с внутренним нормативным актом осуществляет формирование Экспертной группы.

- Состав экспертной группы формируется из числа представителей бизнес-сообщества соответствующего муниципального образования, Общественных организаций и депутатов Народного собрания Республики Дагестан.

- Состав Экспертной группы утверждается приказом Администрации МО.

- Администрация своим приказом назначает руководителя и координатора Экспертной группы.

- Состав Экспертной группы, сведения о ее руководителе, его заместителе и координаторе доводятся  до сведения Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан.

- В Экспертную группу не могут быть включены:

Сотрудники исполнительных органов Республики Дагестан;

Лица, имеющие (по данным Общественных организаций, независимых экспертов или прочих независимых источников информации) негативную репутацию в деловой среде региона, в связи с которой участие данных лиц может поставить под сомнение объективность решений всей Экспертной группы.

- Экспертная группа состоит не менее чем из 7 и не более чем из 10 членов.

- Списки членов Экспертной группы размещаются на официальном сайте Администрации.

### Определение ответственных сотрудников

- Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан для целей сопровождения внедрения Стандарта МО определяют (закрепляют) ответственных сотрудников, к ведению которых относятся вопросы взаимодействия с участниками процесса внедрения Стандарта в каждом конкретном муниципальном образовании Республики Дагестан.

## Этап разработки и утверждения Дорожной карты

- Подготовка проекта Дорожной карты осуществляется Администрацией МО по форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Регламенту.

- Разработка проекта Дорожной карты осуществляется на основе следующих принципов:

  - Доступность – Дорожная карта должна быть наглядной и составленной таким образом, чтобы ее содержание было понятно широкому кругу лиц, которые могут быть назначены как исполнителями, так и контролерами указанных в ней мероприятий.

  - Полнота – Дорожная карта должна содержать информацию о:

    - Мероприятиях по внедрению разделов Стандарта МО, включая их содержательную и организационную части;

    - Должностных лицах Администрации МО, ответственных за внедрение разделов Стандарта и выполнение конкретных мероприятий;

    - Начальном и конечном сроках выполнения мероприятий;

    - Ожидаемых промежуточных результатах выполнения мероприятий Дорожной карты.

  - Достаточность детализации – Дорожная карта должна иметь уровень детализации, достаточный для того, чтобы раскрывать информацию обо всех существенных мероприятиях, направленных на внедрение отдельных разделов Стандарта.

- Подготовленный проект Дорожной карты размещается на сайте Администрации МО и направляется в Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан.

- Ответственные сотрудники Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан в течение 5 рабочих дней в рабочем порядке осуществляют анализ проекта Дорожной карты на предмет полноты раскрытия информации о предполагаемых мероприятиях и реалистичности сроков выполнения мероприятий и, по результатам анализа, вправе дать свои предложения по внесению изменений и/или дополнений, которые должны быть учтены ответственными лицами по составлению Дорожной карты.

- При наличии замечаний Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан к проекту Дорожной карты Администрация МО в течение 5 рабочих дней осуществляет доработку проекта Дорожной карты.

- Доработанный с учетом замечаний Министерства промышленности, торговли и инвенций Республики проект Дорожной карты повторно размещается на сайте Администрации МО.

- При отсутствии замечаний Министерства промышленности, Торговли и инвестиций Республики Дагестан проект Дорожной карты подлежит согласованию Экспертной группой соответствующего муниципального образования.

- При наличии замечаний Экспертной группы к проекту Дорожной карты и согласии с ними Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан Администрация МО осуществляет доработку проекта Дорожной карты.

- Доработанный проект Дорожной карты повторно выносится на согласование с Экспертной группой.

- После согласования проекта Дорожной карты Экспертной группой проект Дорожной карты утверждается в установленном порядке высшим должностным лицом соответствующего муниципального образования.

- Утвержденная Дорожная карта размещается на сайте Администрации МО.

## Этап реализации (выполнения) мероприятий Дорожной карты

      - Выполнение мероприятий, направленных на внедрение Стандарта осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Дорожной картой.

      - Операционный контроль сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, осуществляет Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан.

      - В случае невозможности выполнения мероприятий в установленный Дорожной картой срок ответственный по исполнению мероприятий Дорожной карты уведомляет об этом Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан и Экспертную группу и осуществляет подготовку проекта изменений в Дорожную карту (новой редакции Дорожной карты).

  - Этап экспертизы внедрения Стандарта

1.	По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, осуществляется экспертиза (оценка) результатов внедрения требований соответствующего раздела Стандарта МО.

2.	Экспертиза результатов внедрения требований соответствующего раздела Стандарта осуществляется по двум направлениям:

- Оценка внедрения требований Стандарта МО относительно качества внедрения данных требований (далее – Качественная оценка). Ответственным за проведение Качественной оценки является Экспертная группа.

- Оценка внедрения требований Стандарта МО по факту их формальной реализации (далее – Формальная оценка). Ответственным за проведение Формальной оценки является Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан;

### 3.4.1.Проведение  Качественной оценки

Члены Экспертной группы ознакомляются с содержанием информации и документов, предоставленных Администрацией МО в качестве обоснования полного выполнения требований соответствующего раздела Стандарта МО.    По результатам голосования членов Экспертной группы пункт Стандарта будет признан соответствующим/несоответствующим требованиям.

3.4.2.	Порядок проведения Формальной оценки

1.	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан осуществляет Формальную оценку внедрения требований Стандарта по итогам экспертизы внедрения каждого требования (раздела) Стандарта.

2.	В случае, если по результатам формальной экспертизы Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан регионом России будет принято решение о том, что выполненные мероприятия и принятые документы не полностью соответствуют требованиям Стандарта, либо о том, что выполненные мероприятия и принятые документы полностью не соответствуют требованиям Стандарта Администрация МО осуществляет разработку проекта изменений в Дорожную карту (новой редакции Дорожной карты), предусматривающих выполнение дополнительных мероприятий, направленных на устранение высказанных замечаний и полное выполнение требований Стандарта.

| Приложение № 1 ДОРОЖНАЯ КАРТА (образец) |
| --- |
| по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании (НАИМЕНОВАНИЕ) |
| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования |
|  | Заявленный регионом статус исполнения требования |  |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе |  |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за исполнение требований. Ответственные за исполнение требований - Органы местного самоуправления РД |
|  | Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указание того или иного статуса Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено |  |
|  | Утверждение документа / плана / мероприятия (условное наименование) |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации. Ответственные за этапы реализации - Органы местного самоуправления РД |
|  | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта МО (типовое наименование) | Заключение рабочей (экспертной) группы | 01.04.2015 г. | 01.05.2015 г. | Руководитель рабочей (экспертной) группы |
|  | Проведение формальной оценки (ведомственной экспертизы) внедрения Стандарта МО (типовое наименование) | Заключение | 01.05.2015 г. | 01.06.2015 г. | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан |